## Sheet1
营口市政府投资公路项目竣工验收阶段办事指南（2023版）
一、概 述
阶段主流程事项 | 序号 | 事项名称 | 受理部门 | 备注
| 1 | 建设用地检查核验 | 营口市自然资源局
| 2 | 建设工程规划核验（验收） | 营口市自然资源局
| 3 | 公路建设项目竣工验收 | 营口市交通运输局
| 4 | 公路施工作业验收 | 营口市交通运输局
| 5 | 公路工程交工验收向交通主管部门备案 | 营口市交通运输局
| 6 | 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 | 营口市住建局
受理条件 | 前置要件齐全且符合法定形式
审批时限 | 15个工作日（含特殊环节时限为16个工作日）
办理地点 | 营口市西市区民生路28号营口市政务服务中心2楼 工改专区A24、A25窗口
办理时间 | 星期一至星期五上午08：30-11：30，下午13：00-17：00
咨询方式 | 0417-2218524 2218222
监督投诉方式 | 0417-12345
二、主流程事项指南
1 | 建设用地检查核验
设定依据 | 【规范性文件】《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）第二十条：完善建设项目竣工验收制度。要将建设项目依法用地和履行土地出让合同、划拨决定书的情况，作为建设项目竣工验收的一项内容。没有国土资源部门的检查核验意见，或者检查核验不合格的，不得通过竣工验收。 【地方性法规】《辽宁省人民政府关于促进节约集约用地的实施意见》（辽政发〔2008〕21号）第三十一条：加强建设用地批后管理，完善建设项目竣工验收制度。 各类建设用地必须严格按照依法批准的用途使用，未经批准不得擅自改变用途。要将建设项目履行土地出让合同、划拨决定书的情况，作为建设项目竣工验收的一项内容。建设项目竣工投产时，应由国土资源部门对项目建设规定的投资强度、容积率等各项指标进行检查验收，凡投资强度、规划建设条件未达到土地出让合同或划拨决定书约定标准的，必须责令限期整改到位。没有国土资源部门的检查验收意见，或检查验收不合格的，不得通过竣工验收。
申请材料 | 详见营口市工程建设项目审批事项清单（2022）
是否收费 | 否
特殊环节 | 现场踏勘
2 | 建设工程规划核验（验收）
法定依据 | 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日主席令第七十四号，2015年4月24日予以修改）第四十五条：县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。 建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
申请材料 | 详见营口市工程建设项目审批事项清单（2022）
是否收费 | 否
特殊环节 | 现场踏勘
3 | 公路建设项目竣工验收
法定依据 | 《中华人民共和国公路法》（1997年7月3日主席令第86号，2017年11月4日第五次修正）第三十三条：公路建设项目和公路修复项目竣工后，应当按照国家有关规定进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《收费公路管理条例》（2004年国务院令第417号）第二十五条：收费公路建成后，应当按国家有关规定进行验收；验收合格的，方可收取车辆通行费。
申请材料 | 详见营口市工程建设项目审批事项清单（2022）
是否收费 | 否
特殊环节 | 专家评审、实地核查
4 | 公路施工作业验收
法定依据 | 【法律】《中华人民共和国道路交通安全法》 第三十二条第二款施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。 【行政法规】《公路安全保护条例》(国务院令第593号) 第二十九条第二款涉路施工完毕，公路管理机构应当对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行验收；影响交通安全的，还应当经公安机关交通管理部门验收。
申请材料 | 详见营口市工程建设项目审批事项清单（2022）
是否收费 | 否
特殊环节 | 无
5 | 公路工程交工验收向交通主管部门备案
法定依据 | 【规章】《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令第3号） 第十四条公路工程各合同段验收合格后，项目法人应按交通部规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向交通主管部门备案。国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程向省级人民政府交通主管部门备案，其它公路工程按省级人民政府交通主管部门的规定向相应的交通主管部门备案。公路工程各合同段验收合格后，质量监督机构应向交通主管部门提交项目的检测报告。交通主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过3年。
申请材料 | 详见营口市工程建设项目审批事项清单（2022）
是否收费 | 否
特殊环节 | 无
6 | 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案
法定依据 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（2013年10月2日国务院令第641号）第十五条：城镇排水与污水处理设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。竣工验收合格的，方可交付使用，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告及相关资料报城镇排水主管部门备案。
申请材料 | 详见营口市工程建设项目审批事项清单（2022）
是否收费 | 否
特殊环节 | 无
备注 | 根据具体项目特点，并行办理事项根据项目实际进行选择，可在营口政务服务网（http://fw.yingkou.gov.cn/）查看办事指南和一张表单。